## Foreign Exchange
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | Reverse giao dịch | Cho phép chỉnh sửa thông tin trong giao dịch và các chức năng khác vẫn bình thường khi reverse | DONE | Sau khi bấm reverse giao dịch thì màn hình của giao dịch bị biến mất và tự tạo giao dịch mới, không cho phép chỉnh sửa giao dịch cũ. Sau đó bấm review thì status của giao dịch cũ hiện là "REV", tuy nhiên bấm vào để xem giao dịch thì các chức năng như Authorize, Reverse, Commit đều bị mờ (không duyệt giao dịch được). -> Đã test nhiều lần vẫn bị lỗi | Fixed
2 | BIS-FX-1 | Reverse và Commit giao dịch | Đối với giao dịch mua bán ngoại tệ cho LC, DP/DA, phải cho commit hay reverse | Not yet | [BIS - 19/11/16] Message duoc nhin thay khi user nhap thong tin TFNo. He thong se check trong BFOREIGNEXCHANGE. Neu the TFNo khong ton tai hoac ProvitionTransferID<0, thi message se duoc show len. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Khi commit hoặc reverse báo lỗi như file đính kèm. Đã clear cache vẫn bị lỗi | Reject
3 |  | Field Credit Account | Chấp nhận bất kỳ số tài khoản nào được nhập liệu | DONE | Khi nhập liệu số tài khoản được nhập ở Credit Account là 60004000007, tuy nhiên sau khi commit và review giao dịch thì số tài khoản ở Credit Account tự động thay đổi sang số tài khoản khác như màn hình. | Reject
4 | BIS-FX-2 | Câu cảnh báo in phiếu | Hiện ra câu hỏi: In VAT (đồng nhất format với câu hỏi khi in những phiếu khác) -> Do you want to download VAT | Not yet | [BIS-19/11/16] Hien tai cau message la "Do you want to download VAT file?"" --> checked on testing site 'http://testingcorebanking.vietvictory.vn' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hiện nay hiện ra câu hỏi: "Do you want to download file" | Fixed
5 |  | Field Rate | Số thập phân phía sau chỉ có 2 số | DONE | Hệ thống đang hiển thị 4 số thập phân | Fixed
6 | BIS-FX-3 | Field Debit/credit account - Counter party | . Đối với Counter party là Khách hàng: Logic đang đúng, ko thay đổi (Debit account là TK KH với tiền tệ tương ứng Buy currency, Credit account là TKKH với tiền tệ tương ứng Sell currency) . Đối với Counter party là Thu chi hộ: Debit account là Thu chi hộ với tiền tệ tương ứng Buy currency, Credit account là Thu chi hộ với tền tệ tương ứng Sell currency | DONE. Nhưng check lại giúp em số tài khoản file hình chụp | [BIS-19/11/16] Co 2 field trong he thong, 1 Thuchihoaccount, 1 la account --> cap nhat nhu yeu cau cua file word. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hiện nay chưa có logic cho Counter party là Thu chi hộ | Fixed
5 |  | Counterparty | Bỏ đi giá trị: 1100006-Thu chi hộ (check lại với chị Kiều)
6 |  | Credit Account | Tạo droplist tài khoản: + Tài khỏan của khách hàng tại Counter party: Tương ứng với đơn vị tiền tệ của Sell currency + Tài khoản treo: Tương ứng với Đơn vị tiền tệ của Sell currency + Tài khoản ký quỹ: Tương ứng với Đơn vị tiền tệ của Sell currency
7 |  | Debit Account | Tạo droplist tài khoản: + Tài khoản treo: Tương ứng với Đơn vị tiền tệ của Buy currency + Tài khỏan của khách hàng tại Counter party: Tương ứng với đơn vị tiền tệ của Buy currency
7 | BIS-FX-4 | Field Sell Currency | Khi Transaction Type là LC hoặc DP/DA, thì trường này vẫn phải có danh sách đầy đủ các loại ngoại tệ như trương Credit account | New | [BIS-19/11/16] OK +++++++++++++++++++++++++++++++ Hiện nay khi Transaction Type là LC và DP/DA thì trường này chỉ có 3 đơn vị: USD, EUR, VND | Fixed

## Free Format Message
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | Field Receiver | Chấp nhận bất kỳ Swift Code nào nằm trong danh sách các ngân hàng đã được cập nhật trên hệ thống | DONE | Chỉ chấp nhận Swift code của Ngân hàng Nostro, các ngân hàng khác không chấp nhận [Nguyên]: Tại sao bây giờ mới raise yêu cầu này, trong khi chức năng này trước đây đã được duyệt về logic. Xem xét đây là yêu cầu change request. Có thể hỗ trợ chỉnh sửa nhưng không đồng ý xem yêu cầu này là vấn đề chưa hoàn chỉnh | DONE
2 | BIS-FX-1 | Reverse | Cho phép chỉnh sửa thông tin ở các field sau khi bấm reverse | NOT YET | [BIS-19/11/16] Fixed +++++++++++++++++++++++++++ Sau khi bấm reverse thì thông tin ở field 79 bị biến mất hoàn toàn. --> Đã test nhiều lần không phải do thao tác TF-16319-00157 | Fixed
3 |  | Điện MT199/499/799/999 | Tiêu đề của điện là "Swift Input: …" | DONE | Tiêu đề của điện hiện là "Swift Output: …" => sửa lại cho đúng | Fixed
| BIS-FX-2 |  | Format các dấu gạch "-----" không bị rớt dòng | NOT YET | [BIS-19/11/16] fixed +++++++++++++++++++++++++ Format các dấu gạch "-----" bị rớt dòng | Fixed
4 | BIS-FX-3 | Câu cảnh báo in phiếu | Hiện ra câu hỏi: In điện (đồng nhất format với câu hỏi khi in những phiếu khác) | NOT YET | [BIS-19/11/16] Fixed +++++++++++++++++ Hiện nay hiện ra câu hỏi: "Do you want to download file" -> Sửa lại là "Do you want to download MTn99". Trên thực tế em muốn cho hiển thị đúng loại điện dựa vào field MT Type: MT199, MT499,..., thay vì viết chung chung là "MTn99". Nhưng nếu thêm logic thì em đề xuất "MTn99" | Fixed

## Provision Transfer
STT | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 | Reverse giao dịch | Cho phép chỉnh sửa thông tin trong giao dịch và các chức năng khác vẫn bình thường khi reverse | DONE | Sau khi bấm reverse giao dịch thì màn hình của giao dịch bị biến mất và tự tạo giao dịch mới, không cho phép chỉnh sửa giao dịch cũ. Sau đó bấm review thì status của giao dịch cũ hiện là "REV", tuy nhiên bấm vào để xem giao dịch thì các chức năng như Authorize, Reverse, Commit đều bị mờ (không duyệt giao dịch được). => Lỗi này không phải do thao tác. Đã test nhiều lần. Anh xem so FT nay nha: FT-16229-00232, FT-16231-00247 | Fixed

## Collect Charges
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | field Total Tax Amount | Không tính VAT cho Transaction Type "LC" và các Charge Type có đầu là "ILC" | DONE | [Nguyên]: Đây là yêu cầu phát sinh đối với chức năng này. | DONE
2 | BIS-CC-1 | Input | . Số tiền VAT VND không được có Số thập phân | NOT YET | [BIS-19/11/16] it is working http://testingcorebanking.vietvictory.vn/Default.aspx?tabid=254&tid=FT.16320.00035&lst=4appr ++++++++++++++++++++++++++ . Số tiền VAT VND hiện đang có số thập phân | Fixed
| BIS-CC-2 |  | . Việc làm tròn phải theo nguyên tắc: từ 0.5 trở lên làm tròn thành 1 | NEW | [BIS-19/11/16] Fix, nhưng chỉ work đối với phiếu điên mới. Sưa lai phiến điện củ để có gia tri dung +++++++++++++++++++ . Làm tròn 0.5 thành 0 . Diễn giải bằng chữ bị sai . Hiện có hai trang, trang 2 trống | Fixed
3 | BIS-CC-3 | Phiếu VAT | . Số tiền VAT VND không được có Số thập phân . Số tiền bằng chữ phải đúng | NOT YET cho ý hai | [BIS-19/11/16] Fix, nhưng chỉ work đối với phiếu điên mới. Sưa lai phiến điện củ để có gia tri dung +++++++++++++++++++ . Số tiền VAT VND hiện đang có số thập phân . Số tiền bằng chữ bị sai | Fixed
4 |  | Reverse | Cho phép chỉnh sửa khi reverse. | DONE | Khi bấm reverse, màn hình trống và tạo ra giao dịch mới FT.16232.00028 | Fixed

## Fund Transfer
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | Tab Account Transfer/Debit Acct No | Vẫn giữ nguyên số tài khoản theo Order Customer ID dù có chỉnh sửa thông tin ở Order Customer Name & Address | DONE | Khi chọn Order Cus ID (vd 2100007) thì Order Cus Name, Addr và Debit Acct No cũng hiện thông tin tương ứng với Order Cus ID. Tuy nhiên sau khi chỉnh sửa thông tin ở Order Cus Name & Addr thì số tài khoản tương ứng với Order Cus ID biến mất, chỉ còn số tài khoản treo (xem màn hình) | Fixed
2 |  | MT103 | Tiêu đề của điện MT103 là "Swift Input: …" | DONE | Tiêu đề của điện hiện là "Swift Output: …" => sửa lại cho đúng | Fixed
3 | BIS-FT-1 | Tab charge | Đối với thu phí từ VND, số tiền VAT không được có thập phân | NOT YET | Khi thu bằng VND, số tiền VAT (Total tax amount) bị hiển thị số thập phân | Fixed
4 |  | Phiếu VAT |  | DONE | Diễn giải số tiền bằng chữ bị sai | Fixed
5 | BIS-FT-2 | Phiếu chuyển khoản | Bằng tiếng việt | NEW | Nội dung bằng tiếng anh. Phần này nằm trong mail trước đây em lưu ý đồng nhất tất cả các phiếu. Trước mắt anh chưa có thời gian đồng nhất toàn bộ thì anh ưu tiên sửa phiếu này trước giúp em

## IMPORT Documentary Collection
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
ROUTE
1 |  | Các loại điện (MT410/412/202/400/103) | Tiêu đề của điện là "Swift Input: …" | DONE | Tiêu đề của điện hiện là "Swift Output: …" => sửa lại cho đúng
REGISTER
1 |  | Tab MT410 | Thông tin ở field 20 & field 32 (maturity date, currency code, amount) vẫn hiển thị sau khi commit và review. Tạo được điện MT410. (Loi do site deploy) | DONE | Sau khi commit và review thì thông tin ở field 20 và 32 bị mất, đồng thời không tạo được điện MT410. [Nguyên]: Cần mô tả rõ hơn vấn đề này. Thường khi nhấn Commit thì các dữ liệu các trường thông tin phải bị mất đi là đúng mà??? | DONE
2 |  | Điện MT410 | . Sửa label name trường 33B thành 32 | DONE | . Label hiện nay trên MT410 là 33B thay vì 32 . Điện MT410 trường 32: không hiển thị ngày khi nhập Maturity date trên tab MT410 | Fixed
3 |  | Tab Main/tab MT410/điện MT410 | . Đối với Collection type là DA: Tab MT410 /Maturity gán giá trị bằng Tab Main/maturity date. Trong trường hợp Collection type là DP: không gán giá trị Maturity cho cả tab Main và tab MT410 | DONE |  | Fixed
4 |  | Tab Main/field 2.1 | Field này mặc định là A nhưng cho chỉnh sửa (chọn A, B, D) | DONE | Hiện mặc định A không cho chỉnh sửa | Fixed
| BIS-IDCO-1 |  | Chọn B, D thì field 2.2 phải xám và không cho nhập liệu -> Quy tắc chung cho các funtion | NEW | Hiện khi chọn giá trị B, D thì field 2.2 vẫn cho nhập Swift code
AMEND
1 |  | Hóa đơn VAT | In được hóa đơn VAT | DONE | Có thu phí ở màn hình Amend, có câu lệnh hỏi có in VAT ko, nhưng xuất được file trắng ko có thông tin | DONE
CANCEL
1 |  | Phiếu xuất ngoại bảng | Giá trị xuất ngoại bảng là giá trị còn lại: Trị giá Register - trị giá những lần thanh toán | SKIP | Bị sai số tiền xuất ngoại bảng | SKIP. Khi dạy cho thực hành ttoan full và cancel full. Ko cancel cho ttoan từng lần
ACCEPT
1 |  | Accepted Date | Đổi label thành "Maturity Date" thay vì "Accepted Date" | DONE |  | DONE
2 | BIS-IDCO-2 | Tab MT412 | Thông tin ở field 20 & field 32 (maturity date, currency code, amount) được lấy từ thông tin Tab Main. Field 32 trên Tab MT412 phải cập nhật theo field Maturity date ở tab Main | NOT YET | Thông tin ở tab MT412 không được tự động lấy từ Tab Main. Sau khi commit và review thì thông tin ở field 20 và 32 bị mất. -> Dữ liệu field 20 và 32 bị trống không lấy tự động từ tab main | Fixed
3 |  | Điện MT412 | Tạo 1 điện MT412 duy nhất | DONE | Hệ thống tạo ra nhiều MT412 trong cùng 1 file | DONE
4 |  | Hóa đơn VAT | In được hóa đơn VAT | DONE | Báo lỗi khi in VAT | DONE
PAYMENT
1 | BIS-IDCO-3 | Tab charge | Thu phí bên A và bên B thì phiếu VAT phải thể hiện cho cả 2 phí này |  | Mặc định sửa lại Party charge là B. Tại màn hình tab charge chỉ áp dụng thu phí B.
2 | BIS-IDCO-4 | Phiếu VAT thu phí (thu bên B) | Tài khoản nợ là tài khoản ký quỹ khách hàng (là Field 6.DR from account trên tab main)
2 | BIS-IDCO-5 | Tab MT400 | Field 72 để trống để nhập liệu thủ công. Khi nhập liệu thì dữ liệu này phải hiển thị trên điện MT400 |  | .Hiện nay đang mặc định lấy dữ liệu tự động là số tiền phí ở tab charge --> Không lấy tự động nữa . Hiện nay không hiển thị dữ liệu Field 72 trên MT400 (TF-16234-00135)
3 | BIS-IDCO-6 | Phiếu chuyển khoản |  |  | . Diễn giải số tiền bị dư chữ Do la My . Nội dung tiêng việt ko có dấu -> đồng nhất có dấu
4 |  | Tạo phiếu VAT | Không thu phí ở tab charge thì không tạo phiếu VAT |  | Hiện nay hệ thống vẫn tạo phiếu VAT trống dữ liệu | Done (do lỗi internet)
CHARGES (cho tất cả màn hình)
1 |  | Tab Charges/Charge CCY & Hóa đơn VAT | Chỉ cho phép commit khi chọn cùng 1 loại ngoại tệ của các tab thu phí | SKIP | 2 tab thu phí chọn 2 loại ngoại tệ thu phí khác nhau nhưng vẫn cho phép commit. [Nguyên]: Đây là yêu cầu trước đây đã thống nhất xem xét hỗ trợ làm sau cùng, vì theo logic giảng dạy thì các bạn học viên phải nhập cùng 1 loại ngoại tệ | Skip
2 | BIS-IDCO-7 | Tab charges/ Màn hình input | Thu phí bằng VN, JPY không được có số thập phân. . Làm tròn theo nguyên tắc từ 0.5 trở lên là 1 |  | Thu phí bằng VND có số thập phân
| BIS-IDCO-8 | Phiếu VAT | Thu phí bằng VND, JPY không được có số thập phân . Làm tròn theo nguyên tắc từ 0.5 trở lên là 1 |  | Thu phí bằng VND có số thập phân. Lưu ý diễn giải số tiền. . Với trường hợp hiện nay (chưa sửa việc làm tròn số thập phân VNĐ), diễn giải số tiền bị sai (diễn giải thiếu số thập phân) -> ghi chú để anh Nguyên biết

## IMPORT Documentary Credit
STT | Function (Chức năng) | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
ROUTE
1 | Các loại điện (MT740/747/202) | Tiêu đề của điện là "Swift Input: …" |  | Tiêu đề của điện hiện là "Swift Output: …" => sửa lại cho đúng
ISSUE LC
1 | Tab Charges/Charge CCY & Hóa đơn VAT | Chỉ cho phép commit khi chọn cùng 1 loại ngoại tệ của các tab thu phí |  | 2 tab thu phí chọn 2 loại ngoại tệ thu phí khác nhau nhưng vẫn cho phép commit. [Nguyên]: Đây là yêu cầu phát sinh thêm, trước đây đã thống nhất xem xét hỗ trợ làm sau cùng, vì theo logic giảng dạy thì các bạn học viên phải nhập cùng 1 loại ngoại tệ | SKIP
2 | Phiếu nhập ngoại bảng | Số tiền bằng chữ thể hiện phần thập phân |  | Số tiền bằng chữ không đọc phần số thập phân
3 | Tab MT740 |  |  | . Sửa label name field 72.1 thành 72 . Bỏ đi trường 59.1, đánh số thứ tự 59.2/3/4 lại
4 | Điện MT740 | Các nội dung nhập trên tab MT740 thì phải được hiển thị trên điện MT740 |  | Nội dung hiển thị bị thiếu: 59, 41, 31D,..
AMEND LC
1 | Tab Charges/Charge CCY & Hóa đơn VAT | Chỉ cho phép commit khi chọn cùng 1 loại ngoại tệ của các tab thu phí |  | 2 tab thu phí chọn 2 loại ngoại tệ thu phí khác nhau nhưng vẫn cho phép commit. [Nguyên]: Đây là yêu cầu phát sinh thêm, trước đây đã thống nhất xem xét hỗ trợ làm sau cùng, vì theo logic giảng dạy thì các bạn học viên phải nhập cùng 1 loại ngoại tệ | SKIP
2 | Phiếu nhập ngoại bảng | Số tiền bằng chữ thể hiện phần thập phân |  | Số tiền bằng chữ không đọc phần số thập phân
3 | Điện MT707 | Thể hiện nội dung tu chỉnh ở f.44C hoặc 44D trên điện MT707 |  | Có tu chỉnh nội dung ở field 44C hoặc 44D nhưng trên điện MT707 không hiển thị thông tin này
4 | Phiếu xuất ngoại bảng | Số tiền bằng số: làm tròn 2 chữ số thập phân |  | Vẫn đang lấy 3 chữ số thập phân -> Thảo Test lại ko thấy lỗi | DONE
5 | Phiếu xuất ngoại bảng | Giá trị xuất ngoại bảng khi tu chỉnh giảm tiền cùng lúc với tu chỉnh dung sai phải tính đúng = giá trị ngoại bảng khi phát hành LC - giá trị LC sau tu chỉnh x dung sai |  | Hiện tính chưa đúng
6 | Điện MT747 | Các nội dung nhập trên tab MT740 thì phải được hiển thị trên điện MT740 |  | Nội dung hiển thị bị thiếu: 59, 41, 31D,..
DOCUMENT PROCESSING
REGISTER
1 | Register Discrepancies/Tab Main | Trường 69.5.1: mặc định nội dung "WE ARE HOLDING DOCS AS PER ARTICLE 16C(III) B OF UCP 600" và cho phép chỉnh sửa |  | Hiện nay chưa mặc định
2 | Register Discrepancies/Tab MT734 | Lấy dữ liệu tự động từ 69.5.1 tại tab main |  | Hiện nay hiển thị nội dung mặc định nhưng không cho phép chỉnh sửa
3 | MT734 | Trường 32A không được hiển thị giờ |  | Đang hiển thị giờ -> bỏ đi
4 | Giải thích trường 69.3.1 là trường gì?
AMEND
1 | Tu chỉnh trị giá bộ chứng từ | Tu chỉnh tăng /giảm trị giá BCT thì không tạo phiếu nhập/xuất ngoại bảng |  | Hiện đang tạo phiếu
2 | Reverse | Khi reverse, giao dịch cho phép chỉnh sửa |  | Hiện nay sau khi bấm reverse màn hình bị xám ko cho chỉnh sửa
REJECT
1 | Thêm trường: Reject date, Contigent expiry date, Reject remark (tương tự như Cancel của Nhờ thu nhập, Cancel của LC nhập)
ACCEPT
1 | Tab Main/field Accept Date | Đổi label thành "Maturity Date" thay vì "Accepted Date"
SETTLEMENT
1 | Tab Charges/Charge CCY & Hóa đơn VAT | Chỉ cho phép commit khi chọn cùng 1 loại ngoại tệ của các tab thu phí |  | 2 tab thu phí chọn 2 loại ngoại tệ thu phí khác nhau nhưng vẫn cho phép commit. [Nguyên]: Đây là yêu cầu trước đây đã thống nhất xem xét hỗ trợ làm sau cùng, vì theo logic giảng dạy thì các bạn học viên phải nhập cùng 1 loại ngoại tệ | SKIP
| Tab Main | Thêm số thứ tự cho các field
1 | Tab charge | Thu phí bên A và bên B thì phiếu VAT phải thể hiện cho cả 2 phí này |  | Mặc định sửa lại Party charge là B. Tại màn hình tab charge chỉ áp dụng thu phí B.
2 | Phiếu VAT thu phí (thu bên B) | Tài khoản nợ là tài khoản ký quỹ khách hàng (là Field Amount DR from account trên tab main)
2 | Phiếu chuyển khoản | Thể hiện số tiền chuyển khoản thực sự vào tài khoản nostro = trị giá bct - số tiền thu phí ở tab charge. |  | Hiện nay đang thể hiện số tiền trị giá bct
3 | Fully Utilised | Hide trường này đi, không xây logic do phức tạp. (Nếu muốn xuất hết ngoại bảng thì sẽ sử dụng chức năng Cancel) |  | Hiện nay đang có giá trị mặc định là NO
CLOSE LC
1 | Check lại trường Generate Delivery? | Delete khỏi cây thư mục
CANCEL LC (CÓ BAO GỒM LOGIC NGOẠI BẢNG)
1 | Label Cancel | Sửa label name Cancel thành Cancel/Close
2 | Phiếu ngoại bảng | Khi Lc có tu chỉnh thay đổi trị giá, thì giá trị ngoại bảng trên phiếu xuất ngoại bảng = ngoại bảng còn lại sau khi tu chỉnh |  | Hiển thị sai
3 | Màn hình cancel | Trị giá ngoại bảng khi cancel = ngoại bảng của LC trừ đi trị giá các bộ chứng từ đã thanh toán |  | Khi thanh toán 1 bct số 1, sau đó vào cancel thì hệ thống báo lỗi ko cho thực hiện cancel
4 | Logic ngoại bảng | Mô tả: . Phát hành LC trị giá: usd100,000 -> nhập ngoại bảng usd100,000 . Nhập BCT trị giá usd40,00 và thanh toán luôn bct. -> xuất ngoại bảng usd40,000. (Ngoại bảng còn lại của LC sẽ là usd60,000) . Tu chỉnh tăng hoặc giảm tiền. Vd: tăng tiền usd20,000 -> Nhập ngoại bảng usd20,000 (ngoại bảng sau tu chỉnh của LC là usd80,000) . Sau đó cancel LC --> xuất ngoại bảng là usd80,000 ===> Giá trị ngoại bảng của LC tại thời điểm = Nhập ngoại bảng phát hành -/+ ngoại bảng tu chỉnh giảm/tăng tiền (nhiều lần tu chỉnh) - xuất ngoại bảng thanh toán (nhiều lần thanh toán) ==> Xuất ngoại bảng tại màn hình cancel sẽ là Giá trị ngoại bảng của LC tại thời điểm
BIS-ID
NOTE DÀNH CHO TOÀN BỘ CÁC FUNTION:
BIS-IDCR-4 | TÊN CỦA NGÂN HÀNG SCBLSGSG BỊ SAI CHÍNH TẢ
BIS-IDCR-1 | CÁC NỘI DUNG THU PHÍ, CHUYỂN KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN VND, JPY LÀ KO ĐƯỢC CÓ THẬP PHÂN
BIS-IDCR-2 | TẤT CẢ ĐIỆN TẠO RA PHẢI LÀ "SWIFT INPUT" --> Đã được ghi chú trong mỗi sheet tương ứng với nghiệp vụ
BIS-IDCR-3 | TẤT CẢ CÁC PHIẾU PHẢI ĐỒNG NHẤT: . tiếng việt có dấu. Có 2 phần: phần mặc định là form của phiếu, phần nội dung: diễn giải, số tiền bằng chữ --> Đưa về tiếng việt có dấu hết. . in layout ngang . ko dư trang --> Các phiếu này sẽ được gửi riêng ko đính kèm trong file excel này. Mỗi phiếu sẽ được đặt tên theo từng function tương ứng. Tất cả các phiếu gửi cho anh sẽ là điều chỉnh tiếng việt có dấu, phiếu nào có chỉnh layout, dư trang là em note trực tiếp highlight màu vàng trong phiếu luôn

## EXPORT COLLECTION
DOCUMENTARY COLLECTION
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Owners | comments | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | TẠO MỚI NHỜ THU (Export - Documentary Collections - Register) | [17 empty] | DIỄM
|  | Tab Main/2.2, 2.3 Drawer cus Name-Address | [5 empty] | Mô tả: Đây là trường cho phép chỉnh sửa và mục đích chỉnh sửa để hiển thị thông tin trên Cover letter, nhưng khi chỉnh sửa thì tab charge không hiển thị account tương ứng với mã khách hàng. Yêu cầu: Tab charge lấy account dựa theo 2.1 Drawer Cus no. để có thể chỉnh sửa được field 2.2 và 2.3 | Done | Nghia | [21-Jan] Check later [11Jan2015]: Tested, khi change Drawer Cus No/Currency --> Charge Acct duoc load lai nhu expected --> issue la Charge Acct khong load lai dung khi thay doi 2.1 Drawer Cus No, Charge Currency (USD, VND, EUR) |  | Ko thay issue
|  | Tab Main/ 2.4 Drawer ref. | [5 empty] | Thêm trường 2.4 Drawer ref. | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/3.1, 3.2 Collecting Bank No. | [5 empty] | Hiện nay đang hiển thị dropdown list, nhìn khá rối, thêm vào đó sau khi click chọn thì chỉ hiển thị tên chứ không có swift code, cũng không nhập liệu swift code được. YC chỉnh sửa lại tương tự như bên LC nhập khẩu tab main/field 12.1, 12.2,12.3 (cho input swiftcode, tên và địa chỉ ngân hàng sẽ được hiển thị) | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/5 Currency (*) | [5 empty] | Hiện đang mặc định là AUD --> YC không mặc định | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/13 Commodity (*) | [5 empty] | YC lấy đúng danh sách mặt hàng nhập khẩu | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Vùng dữ liệu "Collection Information" | [5 empty] | 1. Chỉnh sửa lại số thứ tự cho đúng (bắt đầu là 5) 2. Thêm field "Account officer" sau field "Tracer Date" | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Maturity date | [5 empty] | Yêu cầu: Khi loại hình là DA thì trường Maturity date bắt buộc phải nhập | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Trace date | [5 empty] | Nếu là DA thì trường này sẽ bằng với trường Maturity date | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Field 17 (Other Docs) | [5 empty] | Không thể Enter xuống dòng để viết tiếp | Done (09/01/2016)
|  | Tab Charge | [5 empty] | Các sub-tab charge có trường Currency đang mặc định là AUD --> YC không mặc định | Done |  |  |  | Done
| BIS-EC-1 | Tab Charge/Field Charge account | [5 empty] | Hiện không tự động hiển thị tài khoản -->YC hiển thị Charge curency và Charge amount tại tab courier va other charge cùng loại tiền và số tài khoản với tab receive charge (nếu có) Vì hiện tại, nhập 3 loại tiền, 3 số tài khoản khác nhau ở 3 tab này đều được chấp nhận, nhưng khi xuất phiếu VAT thì gộp chung 1 số tiền, không hợp lý | Not yet (06/01/2016) |  | Hỗ trợ điều chỉnh sau khi hoàn thiện (nếu có thể), chọn 1 trong 3 option giải quyết: 1. Nếu khác currency, tài khoản ở các tab charge cùng 1 màn hình thu phí thì báo lỗi 2. Đồng nhất currency, tài khoản của các tab charge. Dựa vào currency được chọn trước 3. Đưa currency và tài khoản lên màn hình chung của các tab charge |  | Not yet (22/01/2016)
|  | Tab Charge/Party Charge | [5 empty] | Bỏ dòng diễn giải kế bên (Open, Beneficiary…); Party Charge dư BB | Done (09/01/2016) |  |  |  | Done
|  | Khi in phiếu | [5 empty] | Màn hình cảnh báo lỗi (xem screenshot) dẫn đến chưa test được line 11 và 12 | Done |  |  |  | Done
|  | Xuất Cover | [5 empty] | Cover chưa đúng format: ==> Đề nghị mô tả rõ hơn: trung y voi row 23 | Done |  |  |  | Done
|  | Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
|  | Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Loại tài khoản: 9102 trong khi huỷ nhờ thu lại là 23051. Yêu cầu đồng nhất lại cho: nhập mới, tu chỉnh, huỷ, báo có | Done |  |  | Thong nhat su dung tai khoan 9120. | Done
|  | Phiếu VAT | [5 empty] | Yêu cầu hiển thị số VAT, không có số tiền bằng chữ => chua kiem tra lai duoc thong tin tren VAT vi bao loi "Error converting data type nvarchar to float" DONE (29/01/2016) | Done | Nghia | [23-Jan-2015] hien tai so VATNo duoc lay tu field VATNo tren UI (Cai nay duoc generate moi khi tao Document), vi ly do nao do ben export, developer da disable chuc nang nay nen VATNo luon = empty. --> Activated chuc nang nay lai. Files changes: ExportDocumentaryCollection.ascx Revision: 32-33 [21-Jan: Nghia] Số hoá đơn: BA/ --> thieu so chay fia sau, refer to import collection TF-14264-00120, Sua lai cho accept luon, co so chay ma hardcode. :) Tren report co so VAT -> acheck lai muon hien thi gi nua nhe. Format tren cung 1 trang fixed | Da thay bug TF-15022-00529 | Done (29/01/2016)
|  | Phiếu VAT | [5 empty] | Thể hiện thiếu phí. Phần nội dung diễn giải phí không có mặc dù đã nhập thông tin ở Core (Charge Remarks) => chua kiem tra lai duoc thong tin tren VAT vi bao loi "Error converting data type nvarchar to float" | Done |  |  |  | Done (29/01/2016)
|  | Phiếu VAT | [5 empty] | Đã xuất được VAT nhưng sai phí (TF-16008-00012) va du data tai Tk co => Da xuat duoc file nhung van sai loai tien phi (TF-16029-00084), thu phi VND nhung tong so tien lai the hien EUR => Test lai: sai tai khoan no va co TK no: so tai khoan KH theo loai tien (tab charge) TK co: khong hien thi gia tri F. Account with bank (tab main) | Done |  |  |  | Done (21/06/2016)
| BIS-EC-2 | Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Chỉnh page setup lại cho giống phiếu VAT | New | Nguyen se chỉnh 1 lần |  |  | New
|  | Phiếu nhập ngoại bảng | [5 empty] | Không xuất được (TF-16008-00012), báo lỗi "Error converting data type nvarchar to float" | Done |  | Van khong the xuat duoc Phieu ngoai bang |  | Done (29/01/2016)
| BIS-EC-3 | Cover Letter | [5 empty] | Mẫu xấu quá, e sẽ gửi lại format cho anh sau | Xem mau đính kèm | Nguyen se chỉnh 1 lần |  |  | Not yet
|  | Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Lỗi: Chọn vào biểu tượng cái gương trong danh sách giao dịch chờ duyệt thì không hiển thị màn hình chờ duyệt mà lại hiển thị màn hình tao mới với số giao dịch mới (TF-14354-00029, TF-14354-00035) | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main | [5 empty] | Thêm trường 19. Account with Bank: trường này sẽ nhập Swift code của các ngân hàng giữ tài khoản Nostro. (Tên của Ngân hàng sẽ bung ra bên phải nếu nhập đúng) Swift code của trường này sẽ được hiển thị trên Cover letter | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Field 19 | [5 empty] | Bị lỗi: nhập Bic code của ngân hàng này lại hiện ra tên của ngân hàng khác. --> Yêu cầu kiểm tra lại danh sách ngân hàng cập nhật ở field này | Done |  |  | Waiting for Thảo | Done
| BIS-EC-4 | Tab Main/field 18 | [5 empty] | Cho thêm 2 trường nữa để nhập liệu | New |  | Yêu cầu phát sinh ==> Xem xét hỗ trợ sau: OK |  | CR
| BIS-EC-5 | Tab Main/Field 3.2 | [5 empty] | Cho thêm 1 trường nữa để nhập liệu | New |  |  |  | CR
| BIS-EC-6 | Tab Main/Field 4.3 | [5 empty] | Cho thêm 1 trường nữa để nhập liệu | New |  |  |  | CR
|  | Tab Main | [5 empty] | Yêu cầu: xoá đi field name 20, và vẫn giữ tên ngân hàng hiển thị dựa theo Swift code được nhập ở field 19, tên ngân hàng hiển thị phải có thêm tên quốc gia. | Done | Nghia | moi remove fields 20 | Confirmed from aNguyen | Yes
[8 empty] | Gia tri so TF: tinh dung ngay theo lich | Done
|  | Tab Main | [5 empty] | Tại màn hình khai báo giao dịch lần đầu tiên, phát sinh 2 field mới là new amount và old amount => hình như có sự nhầm lẫn với màn hình tu chỉnh => da chinh con 1 dong | Done |  |  |  | Done (29/01/2016)
2 |  | TU CHỈNH NHỜ THU (amend)
|  | Tab Main/Vùng dữ liệu "Collection Information" | [5 empty] | Tương tự như Line 7 | Done |  |  |  | Done
DONE |  | Tab Main/ 6 Amount | [5 empty] | Sua thanh New Amount de khong nham lan voi Old Amount ben duoi, new amount the hien gia tri hien tai cua BCT (neu co dieu chinh thi co the edit) | Done |  |  |  | Done (06/01/2016)
|  | Tab Main/ Amount old => sua thanh Old Amount | [5 empty] | Hien thi $0.00: De nghi hien thi so tien ban dau | Done |  |  |  | Done (06/01/2016)
|  | Phiếu nhập ngoại bảng tu chỉnh tăng tiền | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
|  | Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Không in được phiếu, hiển thị câu cảnh báo: A DataTable named 'Table1' already belongs to this DataSet. | Done |  |  |  | Done
|  | Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Phần diễn giải Số tiền bằng chữ: Yêu cầu xoá đi chữ "USD" sau cùng | Done |  |  |  | Done
|  | Phiếu xuất ngoại bảng tu chỉnh giảm tiền | [5 empty] | Lỗi: số tiền xuất ngoại bảng đang lấy là trị giá nhờ thu sau tu chỉnh. Yêu cầu: số tiền xuất ngoại bảng là trị giá giảm | Done | Nghia | Alter_P_BEXPORTDOCUMETARYCOLLECTION_AMEND_PHIEUXUATNGOAIBANG_Report Amount la so tien hieu chinh ko co issue tren UI, sua tren report la gia tri (old - new) tuyet doi | Confirmed from aNguyen | Done
|  | Commit giao dịch tu chỉnh | [5 empty] | Bị lỗi khi commit giao dịch: A critical error has occurred. An unexpected error has occurred. Vào enquiry tìm giao dịch thì thấy giao dịch tu chỉnh ở trạng thái AUT (mặc dù khi commit bị báo lỗi) | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Charge | [5 empty] | Bỏ dòng diễn giải kế bên (Open, Beneficiary…); Party Charge dư BB | Done (09/01/2016) |  |  |  | Not yet (06/01/2016)
| BIS-EC-7 | Tab Charge | [5 empty] | Hiện không tự động hiển thị tài khoản -->YC hiển thị Charge curency và Charge amount tại tab courier va other charge cùng loại tiền và số tài khoản với tab receive charge (nếu có) Vì hiện tại, nhập 3 loại tiền, 3 số tài khoản khác nhau ở 3 tab này đều được chấp nhận, nhưng khi xuất phiếu VAT thì gộp chung 1 số tiền, không hợp lý | Not yet (06/01/2016) |  | Hỗ trợ điều chỉnh sau khi hoàn thiện (nếu có thể), chọn 1 trong 3 option giải quyết: 1. Nếu khác currency, tài khoản ở các tab charge cùng 1 màn hình thu phí thì báo lỗi 2. Đồng nhất currency, tài khoản của các tab charge. Dựa vào currency được chọn trước 3. Đưa currency và tài khoản lên màn hình chung của các tab charge |  | Not yet (06/01/2016)
|  | Xuat phieu ngoai bang | [5 empty] | tu chinh tang tri gia nhung phieu ngoai bang xuat ra khong co gia tri | Done |  |  |  | Done (29/01/2016)
|  | Xuất phiếu VAT | [5 empty] | Sau khi commit giao dịch, vào preview để gọi lại giao dịch nhưng sau đó bấm lệnh in thì không xuất được phiếu VAT mặc dù có thu đủ các loại phí. => Đã xuất phiếu nhưng sai tài khoản nợ và có + Tài khoản Nợ: Tài khoản trích tiền KH tại màn hình thu phí + Tài khoản Có: Tài khoản PL (hiện tại đã có PL, nhưng thể hiện dư CITIUS33) | Done |  |  |  | Done (25/07/2016)
3 |  | Enquiry Documentary collection
[8 empty] | Chức năng Enquiry thường chỉ xem lại giao dịch nhưng ở đây vẫn duyệt được => dong nhat voi cac chuc nang khac trong phan he TTQT => Van chua dong nhat voi cac chuc nang khac, chi moi ẩn chức năng duyệt, chức năng revert vẫn còn | Done |  |  |  | DONE (14/3/2016)
[8 empty] | Màn hình tìm kiếm, không tìm thấy giao dịch vừa tạo và duyệt xong (TF-16022-00051) | Done |  |  |  | Done (29/01/2016)
[8 empty] | Man hinh tim kiem ton tai 2 so ref giong nhau nhung the hien 2 dong | Done |  |  |  | Done (22/01/2016)
[8 empty] | Giao dịch đã huỷ nhưng khi enquiry thể hiện trạng thái AUT (authorized) thay vì phải là CAN (CANCEL) | Done |  |  |  | NEW (21/06/2016) Done (25/07/2016)
4 |  | HỦY NHỜ THU
|  | Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Viết hoa chữ cái đầu tiên trong phần diễn giải số tiền bằng chữ | Done |  |  |  | Done
|  | Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Màn hình hiên thị các record với cột amount là số tiền bằng 0 --> YC hiển thị số tiền | Done |  |  |  | Done
|  | Tab charge | [5 empty] | Xem screenshot. Hiện nay bị xám không cho chỉnh sửa và dữ liệu lấy sẵn từ màn hình tạo mới nhờ thu xuất. Yêu cầu chỉnh lại cho phép nhập liệu với tab charge là các code phí theo file đính kèm trong mail | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Charge/ Party Charge | [5 empty] | Dư BB, bỏ phần diễn giải kế bên (Opener, Beneficiary...) | Done (09/01/2016) |  |  |  | Not yet
|  | Xuât phiếu VAT | [5 empty] | Không xuất được phiêu VAT mặc dù có thu phí. => da xuat duoc file, nhung thieu so VAT, dien giai cho tien bang chu sai. Ngoai ra, ten file xuat ra de la RegisterVAT, VAT nay la cua phan Cancel => hien tai xuat file trang, hoan toan khong co thong tin (TF-16029-00089) => 14/3 TEST LAI: TK no: so tai khoan KH theo loai tien (tab charge) TK co: khong hien thi gia tri F. Account with bank (tab main) (TUONG TU LINE 22) => 21/6 test lai: file VAT xuat ra file trang, ko co thong tin (TF-16173-00128) => 25/7 Test lai, VAT sai so tien VAT va tong so tien phi | Done |  | Nguyen; Co the reproduce this issue |  | Not yet (14/3/2016) Not yet (21/6/2016) Not yet (25/07/2016)
5 |  | CHẤP NHẬN NHỜ THU (Accept)
|  | Tab Main/Acception Date | [5 empty] | YC Sửa Field name thành Maturity Date | Done |  |  |  | Done
|  | Tab charge | [5 empty] | Xem screenshot của line 26. Hiện nay bị xám không cho chỉnh sửa và dữ liệu lấy sẵn từ màn hình tạo mới nhờ thu xuất. Yêu cầu chỉnh lại cho phép nhập liệu với tab charge là các code phí theo file đính kèm trong mail | Done |  |  |  | Done
|  | Tab charge | [5 empty] | Bỏ đi sub-charge Receive charge | Done |  |  |  | Done
|  | In phiếu VAT | [5 empty] | Bị lỗi không in được phiếu:Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated | Done | Nghia | [21-Jan] Ko thay loi: TF-14354-00090 ExportDocumentaryCollection.ascx Revision: 25 (15-Jan-2015) Hien tai ko process print cho chuc nang nay Em cho no print giong nhu trong Register Documetary Collection chua lam, bat chuoc giong nhu register collection charge khac nhau o charge code, logic thi giong nhau | Confirmed from aNguyen | Done
|  | Sau khi bấm preview để gọi giao dịch để duyệt | [5 empty] | Màn hình hiên thị các record với cột amount là số tiền bằng 0 --> YC hiển thị số tiền | Done |  |  |  | Done
|  | Commit giao dich | [5 empty] | Bị lỗi: A critical error has occurred. An unexpected error has occurred. | Done |  |  |  | Done
|  | In phiếu VAT | [5 empty] | Xuat sai thong tin | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Charge | [5 empty] | VAT No.: không thấy thể hiện số => not yet => fixed, thể hiện cố định "154" Phieu xuat ra khong co thong tin => không thể tạo lại lỗi, chỉ có form, chưa có thông tin (14/3) Ten file xuat ra sao lai la Register=> phai la accept => done | Done |  |  |  | DONE (21/06/2016)
8 |  | BÁO CÓ NHỜ THU XUẤT (Payments) | [17 empty] | VINH
[8 empty] | Nhập số ref để thanh toán nhưng không tìm được giao dịch (vd: TF-16074-00109) nên chưa test được các lỗi bên dưới | Done |  |  |  | Done (21/6/2016)
|  | Màn hình báo có nhờ thu xuất | [5 empty] | Không thực hiện được và có câu cảnh báo: "A critical error has occurred. An unexpected error has occurred " --> Yêu cầu kiểm tra và fix lỗi | Done |  |  |  | Done
|  | Tab Main/Payment information | [5 empty] | Đánh số thứ tự | Done |  |  |  | CR
|  | Tab Main | [5 empty] | Thêm field Country code | Done |  |  |  | CR
|  | Tab Main | [5 empty] | Sửa label name 'Drawee Cus no." thành 'Drawee Cus ID'. Phần này anh Nguyên làm giống như chỗ chị Linh với chị Kiều yêu cầu giúp em nha | Done |  |  |  | CR
|  | Tab Main | [5 empty] | . Yêu cầu: Thêm field Nostro Account trước field Credit account . Field này sẽ cho chọn danh sách ngân hàng giữ tài khoản nostro. Phần này liên quan đến kế toán, em không rõ là anh đã tạo số tài khoản tương ứng cho mỗi ngân hàng giữ tài khoản nostro hay chưa. Nếu chưa thì anh phải tạo để sau khi thực hiện báo có, phiếu chuyển khoản sẽ hiển thị: nợ tài khoản nostro có vào tài khoản khác hàng/tài khoản trung gian | Done | Nghia | [25-Jan-2015] Done Files: SwiftCodeRepository.cs OutgoingCollectionPayment.ascx OutgoingCollectionPayment.ascx.cs Revision:34 [21-Jan]Them sau Credit Currency field : Nostro Account --> filter theo currency. Load danh sách dữ liệu trong table [dbo].[BSWIFTCODE]; Thêm 2 fields: (Code, Description) Combobox Nostro Account: Load giá trị 2 column AccountNo và Description Kế bên combobox, thể hiện giá trị column Description | Yes | Done
|  | Tab Main/ exchange rate | [5 empty] | Yêu cầu: mặc định không có giá trị | Done | Nghia | OutgoingCollectionPayment.ascx Commited |  | done
|  | Tab Main/Credit Account | [5 empty] | Hien tai chua bung tai khoan => de nghi: hien thi tai khoan KH theo ngoai te tuong ung va tai khoan thu chi ho theo ngoai te tuong ung de inputer lua chon. Danh sach TK thu chi ho nay anh da co (trong chuc nang oversea fundstransfer) | Done | Nguyen | tam ok |  | Done (21/06/2016)
|  | Tab Main/Collection Information/ 6 Amount | [5 empty] | Van hien thi amount cũ mặc dù giao dịch này đã amend amount moi => de nghi hien thi amount sau khi tu chinh (neu co thay doi) moi phu hop logic (TF-16008-00012) | Done |  |  |  | Done
|  | Tab MT910 | [5 empty] | Thêm số thứ tự của Field vào các field như chuẩn Swift | Done |  |  |  | Done
|  | Tab MT910 | [5 empty] | Bỏ đi field Nostro account | Done |  |  |  | Done
|  | Tab MT910 | [5 empty] | Field 72 khác phông chữ | Done |  |  |  | Done
|  | Tab MT910 | [5 empty] | Currency: không cho nhập hoặc chọn theo danh sách | Done |  | Nhờ test lạI => da test lai van bi loi nhu vay Nguyen: Tab 910 ko cho edit - TF51 hoac TF 81 |  | Done (21/06/2016)
|  | Tab charge/Currency | [5 empty] | Khong the hien day du danh sach currency | Done
|  | Tab charge/Party charge | [5 empty] | Bo dien giai Opener ben canh | Done | Nguyen |  | CR | Done
|  | Commit giao dịch | [5 empty] | Không cho commit (báo lỗi vượt số tiền) | Done |  | Nhờ test lạI => da test lai van bi loi Nguyen: Tinh huong BCT co Tu Chinh Tang Tien |  | Done (21/6/2016)
|  | VAT | [5 empty] | . Bị thiếu tài khoản nợ có, . Điện phí xuất hiện 2 lần (thay điện phí dòng đầu tiên thành phí nhận BCT Nhờ thu xuất). Phần thông tin VietVictory và thông tin phiếu VAT nên cách xuống vài dòng (đang còn sát với tiêu đề). => 21/6 test lai: da co tai khoan no co nhung sai thong tin + TK no: TKKH + TK co: PL Dien giai so tien bang chu: viet hoa chu My | Done |  | Test lai, xuat phieu bi loi: Error converting data type nvarchar to bigint. |  | Not yet (22/01/2016) Not yet (21/06/2016) DONE (25/07/2016)
|  | Phiếu chuyển khoản | [5 empty] | Chưa đầy đủ thông tin (tai khoan, so tien,…) | done |  |  |  | Done (29/01/2016)
[8 empty] | Ten tai khoan va so tai khoan khong khop | Done |  |  |  | New (25/07/2016)
|  | Phiếu xuất ngoại bảng | [5 empty] | Khong xuat duoc Phieu ngoai bang => da xuat duoc file 21/6 test lai: Mã số thuế/CMND: giống với Phiếu nhập ngoại bảng . Hiện tại thể hiện Mã KH (TF-16173-00125) | Done |  |  |  | New (21/06/2016) Done (25/07/2016)
|  | Man hinh bao co | [5 empty] | Muc 1.3 sua Drawing Amount thanh Receiving amount | Done |  |  |  | New (25/07/2016)
| BIS-EC-8 | [6 empty] | Mục 1.5. Amount credited: Phải hiện thì số tiền với giá trị bằng mục 1.3 => hiện tại đang cho hiển thị giống mục 1.3 nhưng chỉ lúc load page. Nếu thay đổi 1.3 thì 1.5 không thay đổi theo. |  |  | [7/8/2016] Cần làm rõ yêu cầu, chỉ hiển thị giống vối mục 1.3 khi load lên hay mỗi lần chình sửa 1.3, mục 1.5 phải thay đổi theo. |  | New (25/07/2016)
CLEAN COLLECTION | [7 empty] | DELETE KHOI CAY MENU |  |  |  |  | Not yet (22/01/2016) Not yet (21/06/2016) Not yet (25/07/2016)
Tất cả bảng hiện thị danh sách giao dịch => Không thấy dữ liệu từ trang 2 trở đi | [8 empty] | Done |  |  |  | Done
ĐỒNG NHẤT ĐỊNH DẠNG CỦA TẤT CẢ MẪU BIỂU | [12 empty] | Not yet (21/06/2016)
|  | Anh Nguyên xem xét hỗ trợ đồng dạng tất cả form phiếu chuyển khoản, VAT và ngoại bảng nhé! vì hiện tại có lúc thì phiếu ngang, có lúc phiếu dọc,... | [6 empty] | Done
|  | Thông tin trên các phiếu xuất ra là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, tuy nhiên diễn giải của số tiền bằng chữ lại là tiếng Việt có dấu | [6 empty] | Done
|  | Enquiry tất cả các màn hình, tất cả các chức năng của Trade Finance cho phép in phiếu, không cho phép duyệt | [5 empty] | Xem lai |  |  | [7/8/2016] Không thấy màn hình Enquiry nào cho phép duyệt
|  | Tai sao tat ca cac so VAT deu la 154 | [6 empty] | Done | Done | Đồng ý số VAT sẽ lấy giá trị tĩnh

## EXPORT LC
STT | BIS-ID | Function (Chức năng) |  | Scenario (Tình huống) | Status of customer (New/Existing) | Customer name | Customer ID | Step | Expected result (kết quả mong muốn) | Actual result (kết quả thực tế khi test) | Status (tình trạng Test) | Fixed? | Screenshot Column (file hình chụp) | Report to IT (Gửi IT) | Priority (Mức độ ưu tiên) | Deadline (ngày hoàn tất chỉnh lỗi) | Retest (Kiểm tra lại sau khi chỉnh lỗi) | Result (Cập nhật kết quả) | Owner (người thực hiện)
1 |  | ADVISING LC (TF-16207-00180) | [16 empty] | DIỄM
|  | Số ref chứng từ (dòng trên cùng) | [6 empty] | là số chạy, chỉ nhảy sang số tiếp theo khi số trước đó đã được sử dụng để làm thao tác |  | hiện tại, mỗi lần bấm vào phần ADVISING, đều nhảy một số tiếp theo, dù lần vào trước không làm thao tác. Các chức năng khác số cũng tăng tự động, không nên kiểm tra như vậy, sẽ làm chậm hệ thống. Theo cơ chế nhất quán nên không thay đổi | DONE
|  | Issuing Bank, | [6 empty] | Bo sung Field nay vao phia tren dong 27.1, du lieu lay tu danh sach NH dua vao core, cho phep lua chon Option A, B, D tuong tu cac logic trong phan import |  |  | DONE
|  | Advising Bank | [6 empty] | Bo sung Field nay vao phia tren dong 27.1, du lieu lay tu danh sach NH dua vao core, cho phep lua chon Option A, B, D tuong tu cac logic trong phan import |  |  | DONE
|  | Receiving L/C via | [6 empty] | bo sung field nay, droplist 3 gia tri Swift-telex--mail |  | Bổ sung vào đâu (trên dòng nào ?)=> bổ sung vào trên dòng 20.Documentary credit no | DONE
|  | Tab Main/ 20.Documentary Credit Number | [6 empty] | Thêm trường để nhập số LC, đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
|  | Tab Main/31C., 31D, 40E, 50.1, 59.2, 43T, 44F, 44E, 44C, 45A, 48. | [6 empty] | Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
|  | Tab 32B | [6 empty] | Đã có dấu (*) nhưng không nhập số tiền vẫn commit được giao dịch |  |  | DONE
|  | Tab Main/39A | [6 empty] | Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) - giá trị 0 % cũng được chấp nhận |  | Hiện tại, giá trị 0% được xem như chưa nhập | DONE
|  | Tab Main/ 42D. Tenor | [6 empty] | Thêm tab này vào và đánh dấu * (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
|  | Tab Main/ 43P.Partial Shipment | [6 empty] | Sửa lỗi chính tả Patial' => 'Partial', đánh dấu * (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  |  | DONE
|  | Tab Main/ 44A, 44F, 44E, 44B | [6 empty] | Đổi thứ tự lại => 44A -> 44E-> 44F-> 44B |  |  | DONE
|  | Tab Charge/Tab Receive Charge | [6 empty] | Đổi tên thành LC Advising Charge |  |  | DONE
|  | Tab Charge/Tab Receive Charge/Field Charge Status | [6 empty] | Dropdown List hiện chỉ có chọn lựa là CHARGE COLLECTED cho phí thu sau, thêm 1 chọn lựa để trống trong trường hợp phí thu ngay. |  |  | DONE
|  | Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC | Done | Chua add A, BC vao tab phi courier va other | Done
|  | Màn hình tiềm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot "Ref No." thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi" |  |  | DONE
|  | Tab charge | [6 empty] | Charge status: mặc định giá trị là Charge collected |  |  | Done
|  | Commit Data | [7 empty] | Done | Sau khi commit khong tim thay LC da duoc tao | Done
|  | Tab Main/31D. Date and Place of Expiry | [6 empty] | Mong muốn: Ngày expiry trước ngày Create Date => không cho commit giao dịch | Done (So sánh với "date of issue")
CÁC FILE XUẤT RA
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Dòng tiêu đề: VIET VICTORY BANK ADDRESS – TEL – SWIFT => anhghi rõ như sau: VIET VICTORY BANK Floor 9, No.10, Pho Quang Str., Tan Binh Dist., HCMC Tel: 08.3997.4556 SWIFT: VVTBVNVX | Done |  | Done
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Ngày tren Thu thong bao: chưa thể hiện => Them field "Created Date" tren Field 20. | Done |  | DONE
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Canh dòng cho nội dung: "Chúng tôi xin thông báo Ngân hàng phát hành đã phát hành We wish to inform you that the Issuing Bank has issued  Thư tín dụng nêu trên với nội dung như bản đính kèm. The aforesaid Documentary Credit. Please see the enclosure for details � Tu chỉnh theo thư tín dụng nêu trên với nội dung như bản đính kèm. Amendment under the aforesaid Documentary Credit. Please see the enclosure for details Số thứ tự của tu chỉnh: Number of amendment" | Done |  | DONE
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Logo VietVictoryBank => kich thuoc chua dung (da gui Anh Nguyen logo) | Done |  | DONE
|  | Bia LC | [6 empty] | - Canh dong cac noi dung xuat tren bia, tên Ngân hàng ghi rõ là Viet Victory Bank '- Hang hoa: xuat ten hang hoa sai chinh ta =>lấy theo Field 45A.1 (tab main) => Done | Done | Thể hiện rõ tên Ngân hàng: VIET VICTORY BANK thay vì NGÂN HÀNG: VVTBVNVX => Bỏ chữ NGÂN HÀNG trước VIETVICTORY BANK | DONE
|  | Bia LC | [6 empty] | Logo VietVictoryBank => kich thuoc chua dung | Done |  | DONE
|  | Bia LC | [6 empty] | File xuất ra, dư 1 trang trắng | Done |  | DONE
|  | Bia LC | [6 empty] | Xem file đính kèm (Tô đậmNgười mở LC, dấu huyền chữ giao hàng) |  |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Thêm dấu cách hàng ngàn cho Số tiền trên phiếu (VAT phần tu chỉnh có đầy đủ) |  |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Thiếu nhiều thông tin trên phiếu, canh dòng các nội dung trên phiếu theo format. | Done |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Sai loại tiền thu phí tại dòng Tổng số tiền thanh toán và số tiền bằng chữ (TF-16014-00080) => DONE nhung Format lai so tien cho dep | done |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Chưa có 10% phí VAT | Done |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | File xuất ra, dư 1 trang trắng | Done |  | Done
| BIS-XLC-1 | Phiếu VAT | [6 empty] | Diễn giải số tiền bằng chữ: Sửa chữ CENT từ viết hoa sang viết thường | NEW
| BIS-XLC-2 | Phiếu VAT | [6 empty] | Không chọn tiền tệ, không gõ số tiền thu phí nhưng vẫn tạo phiếu VAT mà không có giá trị --> Đề nghị ko tạo phiếu | NEW
| BIS-XLC-3 | Tab điện MT700 | [6 empty] | Các trường: Percentage, Period for presenatation, place/port được phép để trống | NEW
2 |  | AMEND LC
|  | Thêm Field 'Documentary Credit Number' | [9 empty] | DONE
|  | Tab main/Xóa các trường đã có vì giống như thông báo LC, bổ sung các trường dưới đây | [9 empty] | DONE
|  | 20.Sender's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
|  | 21.Receiver's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
|  | 23.Issuing Bank's Reference | [6 empty] | nhập tự do số và chữ |  |  | DONE
|  | 52A.Issuing Bank | [6 empty] | Cho input SWIFT CODE, Tên và địa chỉ NH sẽ hiện ra |  |  | DONE
|  | 31C.Date of Issue | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
|  | 30.Date of Amendment | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
|  | 26E.Number of Amendment | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
|  | 59.Beneficiary (before this amendment) | [9 empty] | DONE
|  | 31E.New Date of Expiry | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
|  | Tab Main/32B.Increase of Documentary Credit Amount | [6 empty] | theo format Field 32B của Advising LC => đã bổ sung Field này nhưng hệ thống lại bắt buộc nhập mới commit => đề nghị: không bắt buộc nhập ở Field này==> hiện tại không bắt buộc, không sửa: DONE | Done | Tuy nhien Field nay format thieu: phai co 2 o, currency code va amount (tuong tu F32B cua advising LC) => khong cho edit loai tien, bat buoc giog loai tien LC ban dau | DONE
|  | Tab Main/33B.Decrease of Documentary Credit Amount | [6 empty] | theo format Field 32B của Advising LC => đã bổ sung Field này nhưng hệ thống lại bắt buộc nhập mới commit => đề nghị: không bắt buộc nhập ở Field này==> hiện tại không bắt buộc, không sửa: DONE | Đề nghị test lại giùm | Tuy nhien Field nay format thieu: phai co 2 o, currency code va amount (tuong tu F32B cua advising LC) => Thieu field Currency, add field currency, lay theo loai tien cua Lc ban dau va khong cho edit | DONE
|  | Tab Main/34B.New Documentary Credit Amount After Amendment | 34B | New Documentary Credit Amount After Amendment |  |  |  |  | theo format Field 32B của Advising LC=> hiện tại format đã giống field 32B: Not yet | Đề nghị test lại giùm | Format van chua giong Field 32B (bao gom 2 o: currency code, amount) => Thieu field Currency, add field currency, lay theo loai tien cua Lc ban dau va khong cho edit | DONE
|  | 39A.Percentage Credit Amount Tolerance | 39A | Percentage Credit Amount Tolerance |  |  |  |  | theo format Field 39A của Advising LC |  |  | DONE
|  | 44A.Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | 44A | Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | [7 empty] | DONE
|  | 44E.Port of Loading/Airport of Departure | 44E | Port of Loading/Airport of Departure | [7 empty] | DONE
|  | 44F.Port of Discharge/Airport of Destination | 44F | Port of Discharge/Airport of Destination | [7 empty] | DONE
|  | 44B.Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | 44B | Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | [7 empty] | DONE
|  | 44C. Latest date of Shipment | 44C | Latest Date of Shipment |  |  |  |  | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  |  | DONE
|  | 79.Narrative | 79 | Narrative | [7 empty] | DONE
|  | 72.Sender to Receiver Information | 72 | Sender to Receiver Information | [7 empty] | DONE
|  | Tab Charge/Tab Receive Charge | [6 empty] | Đổi tên thành LC Amendment Charge |  |  | DONE
|  | 39A.Percentage Credit Amount Tolerance | 39A | Percentage Credit Amount Tolerance |  |  |  |  | theo format Field 39A của Advising LC | Done |  | DONE
|  | 44A.Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | 44A | Place of Taking in Charge/Dispatch from .../ Place of Receipt | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | 44E.Port of Loading/Airport of Departure | 44E | Port of Loading/Airport of Departure | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | 44F.Port of Discharge/Airport of Destination | 44F | Port of Discharge/Airport of Destination | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | 44B.Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | 44B | Place of Final Destination/For Transportation to.../ Place of Delivery | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | 44C. Latest date of Shipment | 44C | Latest Date of Shipment |  |  |  |  | theo format Field 31C, 31D của Advising LC | Done |  | DONE
|  | 79.Narrative | 79 | Narrative | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | 72.Sender to Receiver Information | 72 | Sender to Receiver Information | [5 empty] | Done |  | DONE
|  | Màn hình tìm lại giao dịch | [6 empty] | Có thể hiện các Field để gõ điều kiện tìm kiếm nhưng chưa valid | Done |  | DONE
|  | Tab Charge/Tab Receive Charge/Field Charge Status | [6 empty] | sửa như đối với Advising LC | Done |  | DONE
|  | Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC | Done |  | Done
|  | Tab charge | [6 empty] | Charge status: mặc định giá trị là Charge collected |  |  | Done
|  | Màn hình tiềm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot "Ref No." thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi" | Done |  | DONE
|  | 32B và 33B | [6 empty] | Chỉ cho phép nhập 1 trong 2 trường này |  |  | NEW
|  | 26E | [6 empty] | Khi thực hiện tu chỉnh lần thứ n, thì trường 26E phải hiện lần thứ n và số ref tạo ra tại màn hình result cũng phải cập nhật số n |  |  | Done
CÁC FILE XUẤT RA
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Dieu chinh tuong tu nhu Thu thong bao LC (dòng 19 -22) | Done |  | DONE
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Dòng kẻ ngang bị rớt dòng |  |  | done
|  | Thư thông báo | [6 empty] | Ngày thông báo: hiện tại lấy theo ngày tạo giao dịch Advising => phải lấy theo ngày thực hiện Amend | Done | Kieu test lai | DONE
|  | Phiếu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu | Done |  | DONE
|  | Phiếu VAT | [6 empty] | Sai loại tiền thu phí tại dòng Tổng số tiền thanh toán và số tiền bằng chữ | Done |  | DONE
|  | Phiếu VAT | [6 empty] | Chưa có 10% phí VAT | Done |  | DONE
|  | Phieu VAT | [6 empty] | File xuất ra, dư 1 trang trắng | Done |  | DONE
|  | PHIEU VAT | [6 empty] | Sai TK no, format lai so tien |  |  | DONE
| BIS-XLC-4 | Phiếu VAT | [6 empty] | Diễn giải số tiền bằng chữ: Sửa chữ CENT từ viết hoa sang viết thường | NEW
| BIS-XLC-5 | Phiếu VAT | [6 empty] | Không chọn tiền tệ, không gõ số tiền thu phí nhưng vẫn tạo phiếu VAT mà không có giá trị --> Đề nghị ko tạo phiếu | NEW
3 |  | Enquiry LC
|  | Thêm Field 'Documentary Credit Number' | [6 empty] | khi nhập số LC vào sẽ tra soát ra được reference numer, các giao dịch có liên quan đến số LC đó trên hệ thống | Done | Đã thêm Field này nhưng khi nhập số LC vào chạy ra các giao dịch bị lỗi, chưa nhập thông tin Vui lòng cho số LC cụ thể. => Vd: LC-831-705284, so LC nay la so the hien o Field 20 tren tab main do anh. Moi giao dich se co tung so LC khac nhau | DONE
|  | Beneficiary No | [6 empty] | Sua thanh Beneficiary ID, droplist danh sach KH hien co trong he thong | Done | tự hiện lên theo ID đã có bên phần Advising | DONE
|  | Applicant ID | [6 empty] | Delete | Done |  | DONE
|  | Issue date | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem issue date theo dang tu ngay…den ngay… | Done |  | DONE
|  | Issuing Bank | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem la Issuing bank | Done | Đã có field này nhưng nhập dữ liệu vào và kết quả chạy ra không đúng | DONE
|  | Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Có thể tra soát được các giao dịch liên quan (advising, processing, amend…) khi nhập thông tin tìm kiếm vào một trong các trường ở chức năng này (Ref no., Documentary no, Issuing bank, Issue date,….) | Done | Hiện tại, các trường dùng để tìm kiếm còn lại đều không hoạt động, chỉ tra soát được giao dịch LC đã làm khi sử dụng Beneficiary ID 1. Anh Nguyên: Cho 1 ví dụ cụ thể (ISSUING BANK: DIWAJPJT) =>Kiều: y la tim theo dieu kien nao thi ket qua chi hien thi cac giao dich thuoc dieu do Vd: tim theo so LC (documentary Credit Number) thi chi hien ket qua cua giao dich co so LC nay thoi 2. Anh Nguyên: Chức năng Enquiry LC chỉ tìm Advising, để tìm Amend LC thì vào trong Amend, click nút tìm vân vân => DONE | DONE
|  | Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Doi ten cot "Export LC code" thanh Ref No. Doi ten cot Ref No. thanh LC No => Du lieu tai 02 cot nay khong doi | Done |  | DONE
|  | Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Bo sung them dieu kien tim kiem issue date theo dang tu ngay…den ngay… | Done |  | DONE
|  | Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Thêm Field 'Documentary Credit Number' => khi nhập số LC vào sẽ tra soát ra được reference numer, các giao dịch có liên quan đến số LC đó trên hệ thống | Done |  | DONE
|  | Màn hình tìm kiếm giao dịch | [6 empty] | Hiện tại chỉ cho tìm kiếm các giao dịch Advising LC đã được duyệt => đề nghị cho phép tìm thấy cả những giao dịch đã commit, chưa authorize | Done
4 |  | Add confirmation LC
[11 empty] | Đã thống nhất bỏ chức năng này | DONE
5 |  | Cancel LC
[10 empty] | Done | chỉ bắt buộc nhập trường 20.Documentary credit no, các trường khác không đánh dấu bắt buộc. Khi nhập sô LC vào trường 20 sẽ tự động link với số ref LC đã làm ở phần Advising Qui tắc hiện tại : nhập số Advise LC, sẽ load thông tin lên, người dùng nhập các thông tin cancel và lưu. Linh test lai giùm nha | DONE
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) => Done nhưng tab charge vẫn chưa cho phép thu phí | Done | Chỉnh lại field này để link với tab charge => tài khoản trong tab charge đã được chọn theo customer ID, field 59.1. | Done
|  | Tab Charge | [6 empty] | Chưa cho phép thu phí | Done |  | Done
|  | Tab charge | [6 empty] | Charge status: mặc định giá trị là Charge collected |  |  | Done
|  | Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC => chua the check lai | Done |  | Done
|  | Man hinh tim kiem giao dich | [6 empty] | Có thể hiện các Field để gõ điều kiện tìm kiếm nhưng chưa valid | Done |  | Done
|  | LC đã cancel nhưng vẫn Register được | [6 empty] | Xem giao dich TF-16074-00118 | Done |  | Done
|  | Giao dien tab charge bi duplicate | [6 empty] | không thấy lỗi |  |  | Done
CÁC FILE XUẤT RA
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Chua the kiem tra thong tin tren Phieu vi chua cho phep thu phi | Done |  | DONE
|  | Phiếu VAT | [6 empty] | Diễn giải số tiền bằng chữ: Sửa chữ CENT từ viết hoa sang viết thường | NEW
|  | Bia LC, Thu thong bao | [6 empty] | Hien tai cho xuat 2 file nay => de nghi: khong cho xuat 2 file nay | Done |  | DONE
6 |  | DOCUMENT PROCESSING | [16 empty] | VINH
6.1 |  | REGISTER TF-16183-00145 | [6 empty] | Không cần chia ra Discrepancy/ No Discrepance (nhập máy như nhau, khi vào remark sẽ remark là có discrepancy hay k) |  | Sửa lại cây menu chỉ thể hiện chức năng Register | DONE
|  | 1.LC reference no | [6 empty] | nhập số tham chiếu của giao dịch thông báo LC có liên quan để lấy số tham chiếu của bộ chứng từ gửi đi nước ngoài (link giữa giao dịch thông báo LC và giao dịch gửi chứng từ đi) |  |  | DONE
[9 empty] | đồng thời, khi nhập số tham chiếu của giao dịch TB LC sẽ tự động quét các thông tin đã nhập liệu trong phần thông báo LC và chép vào các field trong Tab Main (như mô tả bên dưới) |  |  | DONE
|  | Tab Main/ | [6 empty] | bỏ các dữ liệu đã có, chia ra làm 3 phần |  |  | DONE
Tab Main/PARTIES
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge | DONE
|  | 59.2.Beneficiary Name: | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 59.3.Beneficiary Address: | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 50.1.Applicant Name | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 50.3.Applicant Address | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 2.Issuing Bank | [6 empty] | tự động quét Swift code |  |  | DONE
|  | 3.Nostro Agent Bank | [6 empty] | cho phép nhập Swift code, sẽ link với tên ngân hàng như đang có trong hệ thống |  |  | DONE
|  | 4.Receiving Bank Name | [6 empty] | Cho phép nhập tự do |  |  | DONE
|  | 4.1. Receiving Bank Address | [6 empty] | cho phép nhập tự do |  |  | DONE
|  | Tab Main/DETAILS | [9 empty] | DONE
|  | 5.Documentary Credit No | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 6.Commodity | [6 empty] | tự động quét |  | hiện tại tên hàng chạy ra sai. VD: mặt hàng THỦY SẢN, chỉ hiện lên là THỦY | DONE
|  | 7.Currency | [6 empty] | droplist danh sách ngoại tệ |  |  | DONE
|  | 8.Amount | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
|  | 9.Document received date | [6 empty] | nhập ngày |  |  | DONE
|  | 10.Processing date | [6 empty] | nhập ngày |  |  | DONE
|  | 11.Tenor | [6 empty] | tự động quét |  |  | DONE
|  | 12.Invoice no | [6 empty] | nhập tự do =>=> hiện tại chưa cho nhập liệu tại đây | Done |  | DONE
Tab Main/OTHERS INFORMATION
|  | Docs code, No. of Original, No. of Copies, Other Docs | [6 empty] | như đối với nhờ thu xuất | Đề nghị cung cấp screenshot giùm | Chỉ cho chọn mặc định 3 loại chứng từ có sẳn, chưa có trường trống để nhập tên chứng từ tùy ý => TAO 10 ROWS CHO 13.4 KHI BAM (+) CHI HIEN THI DOCS CODE, NO. OF ORIGINAL VA NO. OF COPIES | DONE
|  | Remarks | [6 empty] | nhập tự do |  | hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành "undefined" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng) | DONE
|  | Settlement Instruction | [6 empty] | nhập tự do |  | hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành "undefined" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng) | DONE
|  | Tab Charge | [6 empty] | Thêm Tab Charge, nội dung tab charge như đối với LC Advising,đổi LC Advising charge thành Commission |  |  | DONE
|  | Tab Charge | [6 empty] | Tab commision: loai phi dieu chinh ELCCABLE thanh ELCHANDLE |  |  | DONE
|  | Tab Charge | [6 empty] | Không thể lấy thông tin Charge account (khi duyệt giao dịch) ==> Không thể tạo lại tình huống phát sinh lỗi này, đề nghị cung cấp thêm thông tin hỗ trợ phát hiện tình huống | Đề nghị mô tả rõ tình huống phát sinh lỗi. Nếu được cung cấp screenshot |  | DONE
|  | Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | Done
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu => 14/3/2016: da xuat duoc VAT nhung sai loai tien VAT va tong so tien, dien giai ten phi chua dung | Done => a.Nguyên sẽ check lại diễn giải tên |  | DONE
|  | Tab charge | [6 empty] | Charge status: mặc định giá trị là Charge collected |  |  | Done
|  | PHIEU VAT | [6 empty] | số tiền tổng chưa có dấu phân cách hàng ngàn |  |  | Done
|  | Tab Charge | [6 empty] | Cac code phi deu la EC.XXX thay vi ELC.XXXX | Done |  | DONE
|  | Vùng tìm kiếm giao dịch để duyệt | [6 empty] | Sửa Ref No. thành LC No. , tuy nhiên dữ liệu lấy tại trường này đã đúng rồi, ko thay đổi dữ liệu |  |  | DONE
|  | Vùng tìm kiếm giao dịch để duyệt | [6 empty] | Nhap dung so Ref hoac thong khac nhung khong cho ket qua tim thay giao dich | không thấy lỗi |  | Done
CÁC FILE XUẤT RA
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, da xuat duoc file nhung sai thong tin: thieu phi HANDLE, thieu VAT,.. | Done |  | DONE
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Logo sai |  | Nguyen | DONE
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Dư 1 trang trắng | Done |  | DONE
| BIS-XLC-7 | Phiếu VAT | [6 empty] | Không chọn tiền tệ, không gõ số tiền thu phí nhưng vẫn tạo phiếu VAT mà không có giá trị --> Đề nghị ko tạo phiếu | NEW
| BIS-XLC-8 | Phiếu VAT | [6 empty] | Diễn giải số tiền bằng chữ: Sửa chữ CENT từ viết hoa sang viết thường | NEW
| BIS-XLC-9 | Xuat Cover | [6 empty] | Chua xuat Cover ((theo mau Kieu gui) | New (15/01/2016) | a.Nguyen check lai xem tại sao lại cần xuất cover ở đây => van can xuat cover nhe
| BIS-XLC-10 | Phiếu ngoại bảng | [6 empty] | Sai nội dung diễn giải. Sửa lại là: TẠO MỚI BCT LC XUÂT KHẨU TF….. | NEW (15/01/2016)
| BIS-XLC-11 | Phieu ngoai bang | [6 empty] | Thieu thong tin dia chi, page layout ngang , format so tien bang chu => không thấy lỗi thiếu thông tin địa chỉ, đã chỉnh sang layout ngang | Done => các phiếu nhập/xuất ngoại bảng khác đều layout dọc. Cần confirm lại yêu cầu sửa thành layout ngang --> Confirm là layout ngang, nếu phiếu nào là layout dọc thì sửa lại thành layout ngang hết | NOT YET (Vẫn chưa layout ngang)
6.2 |  | AMEND
[9 empty] | Không tìm được giao dịch để xử lý tiếp. Khi gõ số ref, hệ thống invalid code | Done | Số TF phải có dạng TF-xxx.No | DONE
|  | Tab Main/PARTIES | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER => tuy nhiên cho phep edit |  | Chua test lai duoc => [a.Nguyen] cần làm rõ yêu cầu cho phép edit hay không | DONE
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) |  | chỉnh lại field này để link với tab charge => Chua test lai duoc | DONE
Tab Main/DETAILS
|  | Documentary Credit No | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
|  | Currency | [6 empty] | droplist danh sách các loại ngoại tệ trong hệ thống |  |  | DONE
|  | Original Amount | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
|  | New Amount | [6 empty] | nhập số |  |  | DONE
|  | Original Tenor | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
|  | New Tenor | [6 empty] | nhập liệu tự do ==> "K nhap tu do ma co san" la sao? | Không rõ yêu cầu. Hiện tại đang cho nhập tự do như y/c ban đầu |  | DONE
|  | Invoice no | [9 empty] | DONE
|  | Tab Main/OTHERS INFORMATION | [8 empty] | Chua test lai duoc
|  | Docs code, No. of Original, No. of Copies, Other Docs | [6 empty] | như đối với nhờ thu xuất |  |  | DONE
|  | Remarks | [6 empty] | nhập tự do ==> Đề nghị cung cấp screenshot | ==> Đề nghị cung cấp screenshot | "hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành ""undefined"" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng)" | DONE
|  | Settlement Instruction | [6 empty] | nhập tự do |  | "hiện tại chỉ cho nhập trên một dòng, khi enter thì chuyển thành ""undefined"" => chỉnh lại để có thể enter xuống dòng để có thể nhập thêm thông tin (cho khoảng 10 dòng)" | DONE
|  | Tab Charge | [6 empty] | Thêm Tab Charge, nội dung tab charge như đối với LC Advising,đổi LC Advising charge thành SERVICE CHARGE |  |  | DONE
|  | Tab Charge | [6 empty] | Điều chỉnh các Code Phí thành ELC.XXX thay vì EC.XXX | Done |  | DONE
|  | Tab Charge/Party Charged | [6 empty] | Bo sung A, BC |  |  | DONE
|  | Phieu VAT | [6 empty] | Chua xuat duoc phieu VAT, va chua kiem tra duoc thong tin tren Phieu | Done |  | DONE
|  | PHIEU VAT | [6 empty] | da xuat duoc VAT nhung sai loai tien VAT va tong so tien, dien giai ten phi chua dung (tuong tu line 135) | Done |  | DONE
|  | phieu vat | [6 empty] | xem file, bỏ đi chữ T dư ở phần diễn giải => chữ "t" do người dùng nhập ở phần "Charge Remarks" trong tab charge => không phải lỗi |  |  | DONE
| BIS-XLC-12 | Phiếu VAT | [6 empty] | Diễn giải số tiền bằng chữ: Sửa chữ CENT từ viết hoa sang viết thường | NEW
| BIS-XLC-13 | Phiếu VAT | [6 empty] | Không chọn tiền tệ, không gõ số tiền thu phí nhưng vẫn tạo phiếu VAT mà không có giá trị --> Đề nghị ko tạo phiếu | NEW
|  | Phieu ngoai bang | [6 empty] | Chua xuat phieu ngoai bang, da xuat duoc phieu nhung Thieu thong tin dia chi, page layout ngang , format so tien bang chu (tuong tu line 144) | Done => Confirm sửa lại layout ngang, cái nào dọc sửa thành ngang, bổ sung thêm nội dung còn thiếu |  | done
| BIS-XLC-14 | Phieu ngoai bang | [6 empty] | Làm amend BCT số 2 nhưng phiếu lại ra kết quả của bộ 1, chỉnh layout thành ngang --> Layout vẫn chưa nằm ngang | NOT YET
| BIS-XLC-15 | Phiếu ngoại bảng | [6 empty] | Nội dung diễn giải bị sai, sửa lại là: Tu chỉnh BCT LC xuât khẩu TF…. | NEW
|  | Màn hình result | [6 empty] | Bo sung các trường Search tìm kiếm |  |  | New
|  | Tab charge | [6 empty] | Charge status: mặc định giá trị là Charge collected |  |  | Done
|  | REJECT | [6 empty] | Vẫn giữ, sẽ test sau
|  | Khi nhập số TF bao gồm số thứ tự BCT | [6 empty] | Các thông tin tab Parites, details, other information load tự động từ màn hình Document processing register (và thông tin phải cập nhật luôn cả phần đã được amend). Tab charge để trống để thực hiện thu phí. Sau khi commit hệ thống sẽ in phiếu: Xuất ngoại bảng (diễn giải là: HUỶ BCT LC XUẤT KHẨU TF....) và phiếu VAT thu phí (nếu có)
6.4 |  | ACCEPT | [6 empty] | ACCEPTANCE
|  | Không thể tìm thấy giao dịch để thực hiện accept mặc dù đã duyệt giao dịch bên Register | [7 empty] | Done | Số TF phải có dạng TF-xxx.No | Done
|  | Tab Main/PARTIES | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER |  |  | Done
|  | Tab Main/59.1 Beneficiary Number | [6 empty] | Thêm trường này vào trước Field 59.2, droplist danh sách khách hàng và customer ID như đã có trong hệ thống. Đánh dấu * ở tab main (trường bắt buộc nhập, k nhập k cho xử lý giao dịch) (như ở tab 32B) => Đã thêm nhưng chưa link với tab charge | khong can edit vi man hinh nay khong can thu phi | chỉnh lại field này để link với tab charge ==>Đã test nhầm Site, chức năng Accept không có tab Charge. | DONE
Tab Main/DETAILS
|  | Documentary Credit No | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
|  | Currency | [6 empty] | droplist danh sách các loại ngoại tệ trong hệ thống |  |  | DONE
|  | Acceptance Amount | [6 empty] | cho phép nhập số |  |  | DONE
|  | Tenor | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | DONE
|  | Acceptance Date | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  | Chưa thêm Field này | DONE
|  | Maturity Date | [6 empty] | theo format Field 31C, 31D của Advising LC |  | Chưa thêm Field này | DONE
|  | Invoice no | [6 empty] | link với phần 6.1.REGISTER |  |  | Done
|  | Tab Main/OTHERS INFORMATION | [9 empty] | DONE
|  | Tab charge | [6 empty] | BỎ TAB CHỨC NĂNG NÀY LUÔN |  |  | DONE
6.5 |  | SETTLEMENT | [6 empty] | cây menu chỉ thể hiện chức năng settlement, k cần chia ra sight và maturity |  |  | DONE
|  | Tab Main | [6 empty] | Giữ nguyên nội dung và link với phần 6.1.REGISTER
| BIS-XLC-16 | 1.3 Drawing amount | [6 empty] | Sửa label name là: Receving amount | NEW
| BIS-XLC-17 | 1.5 Amount credited | [6 empty] | Phải hiện thì số tiền với giá trị bằng 1.3 Drawing amount | NEW
| BIS-XLC-18 | Payment information, Settlement information | [6 empty] | Đánh lại số thứ tự | NEW
|  | Tab Main/1.9 Credit account | [6 empty] | Chua load thong tin tai khoan co, lay theo Khach hang tuong ung (Tk EUR, USD, VND) hoac danh sach tai khoan treo | Done |  | DONE
|  | Tab Main/2.2. Customer Number | [6 empty] | Chua load thong tin Khach hang (name, address,..) | Done |  | DONE
| BIS-XLC-24 | Tab 910/32A. Currency | [6 empty] | Chua load currency | NEW |  | DONE
| BIS-XLC-19 | PHIEU VAT | [6 empty] | Bổ sung thông tin còn thiếu. Lưu ý đồng nhất giống mẫu bên Export collection | NEW
| BIS-XLC-20 | PHIEU VAT | [6 empty] | chữ CENT sửa lại thành viết thường | NEW
|  | Phieu ngoai bang | [6 empty] | Confirm sửa lại layout ngang, cái nào dọc sửa thành ngang |  |  | DONE
| BIS-XLC-21 | Phieu ngoai bang | [6 empty] | Bổ sung thông tin còn thiếu | NEW
| BIS-XLC-22 | Phiếu chuyển khoản | [6 empty] | Xem file đính kèm | NEW
| BIS-XLC-23 | Phần settlement vẫn chưa hoàn tất testing vì có phát sinh lỗi khi commit. Xem file